## Metro
Cronograma planificación y asignación actividades Metro 2026-1
Semana | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01
Entendimiento del negocio
Objetivos del negocio | bar: 2026-01-19
Evaluación de la situación | bar: 2026-01-19
Inventario de recursos | bar: 2026-01-19
Herramientas de Software | bar: 2026-01-19
Requisitos, supuestos y restricciones | bar: 2026-01-19
Riesgos y contingencias | bar: 2026-01-19
Terminología | bar: 2026-01-19
Costos y beneficios | bar: 2026-01-19
Objetivos de minería de datos | bar: 2026-01-19
Producir plan de proyecto | bar: 2026-01-19
Diccionario de datos | bar: 2026-01-19
Avance | bar: 2026-01-19
Entendimiento de los datos
Estadísticos descriptivos | bar: 2026-01-26
Completitud | bar: 2026-01-26
Conformidad/Validez | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
Precisión/Exactitud | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
Consistencia | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
Duplicidad | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Integridad | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Avance | bar: 2026-02-09
Preparación de los datos
Selección de variables | bar: 2026-02-16
Preparación de características | bar: 2026-02-16 to 2026-03-02
Implementación AWS | bar: 2026-01-26 to 2026-03-02
Avance | bar: 2026-03-02
Modelación
Técnicas de modelado | bar: 2026-01-19 to 2026-04-13
Modelo Series Tiempo | bar: 2026-03-02 to 2026-04-13
Modelo Machine Learning | bar: 2026-03-02 to 2026-04-13
Avance | bar: 2026-03-23; 2026-04-13
Evaluación
Evaluación de métricas de los modelos | bar: 2026-04-20
Visualización de resultados | bar: 2026-04-20
Validación de los objetivos | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
Avance | bar: 2026-05-04
Despliegue
Notebook | bar: 2026-05-11 to 2026-05-18
Informe escrito | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
Arquitectura AWS
Entrega final | bar: 2026-05-25